|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |

Il presente Cronoprogramma, dei lavori di riqualificazione dei locali della ex plastionica da adibire ad uffici comunali, è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.

Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

 Il progettista

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Cronoprogramma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mesi di lavoro | 1° mese | 2° mese | 3° mese | 4° mese |
|  | settimane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| n° | fasi di lavoro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | allestimento di cantiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Rimozione infissi e smontaggi vari |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Demolizione pareti e taglio delle murature  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Realizzazione stipiti nelle aperture precedentemente allargate o nelle aperte ex novo  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trasporto dei materiali prodotti dalle demolizioni, svellimenti e smontaggi vari |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Realizzazione di nuovi tramezzi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Realizzazione di massetti  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Realizzazione di impianti elettrici |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Montaggio monoblocchi infissi e opere murarie varie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Realizzazione di intonaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Fornitura e posa in opera di controsoffitti |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 12 | Fornitura e posa in opera di porte interne ed infissi esterni, nonché montaggio di quelle precedentemente accantonate dalle demolizioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pitturazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fornitura e posa in opera pavimenti e battiscopa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Lavori vari di completamento e finitura |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Smobilizzo cantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |